- 一、104學年度教師專業發展評鑑實施期程

| 月 份 | 教師專業發展評鑑辦理業務(逐年期初次辦理學校) |
| --- | --- |
| 104年9.10月 | 1.調查校內參與教師完成初階實體課程比例。 2.完成校內推動小組成員組織名單。 3.規畫校內參與教師共同時間。 |
| 104年11月 | 1.召開推動小組會議訂定校本規準內涵與重點說明。 2.確認教師分組名單，確認評鑑人員。 3.11月底校內參與教師全數完成初階實體研習課程。 4.邀請輔導夥伴到校諮詢。 |
| 104年12月 | 1.確認校內參與教師專業發展評鑑教師名單。 2.邀請輔導夥伴到校諮詢。 |
| 105年1月 | 1.確認校內參與教師已完成教專網之基本資料登錄。 2.規畫下學期教學觀察時間。 3.參與宣導說明會與申辦說明會。 |
| 105年2月 | - 校內參與教師全數完成教師自評表。 - 推動小組確認各組評鑑人員及評鑑時間。 |
| 105年3月 | - 填寫105學年度申辦計畫。 - 參加縣市行政審查，並依據縣市審查結果進行資料修改。 - 邀請輔導夥伴協助申報計畫填報。 - 召開推動小組會議確認申辦計畫、確認進階與教學輔導教師薦送名單。 |
| 105年4月 | 1.校內參與教師完成他評達50％。 |
| 105年5月 | - 校內參與教師完成他評達100％。 - 完成綜合報告表與專業成長計畫。 - 邀請輔導夥伴到校諮詢。 |
| 105年6月 | - 召開推動小組會議審議校內教專評鑑資料。 - 105年6月30日（四）前104學年度初階評鑑人員認證申請表、檢核表、推動小組會議紀錄及各教師評鑑資料送教育局核可。 - 完成教專經費核結與教專計畫成果報告。 |